## Sheet1
순번 | 처리시작 | 작업형태 | 작업할 내용 | 적용위치(페이지URL 또는 메뉴명) | 처리현황 | 처리일시 | 상세
1 | 2019-09-18 | front | 상품을 추가할때 본품에 대한 스킨 정보 html 추가하기 | adm/manage/product/prd_input.php | o | 2019-09-18 | 태그들 추가, 값이들어가는 input은 name=prd_skin[] 로 배열화 시켰다
2 | 2019-09-18 | DB | wiz_product 테이블에 skin필드 추가 | DB | o | 2019-09-18
3 | 2019-09-18 | front | 상품을 추가할때 본품에 대한 스킨 정보 추가하기 | adm/manage/product/prd_save.php | o | 2019-09-18 | prd_skin이 null이 아니라면 $check값이 오르게 설정 $check값이 1 이상이면 array로 제이슨형태 데이터를 만들어주고 json_encode $check값이 0 이면 모든값에 0 넣어주고 값을 만들어준다 (ex1) (ex1) 테이블에 기본값으로 json형태 데이터 안들어가기때문에 디폴값을 저기서 설정 상품정보 저장쿼리에 skin값 추가
4 | 2019-09-18 | front | 상품 수정할때 본품에 대한 스킨정보 가져오기 | adm/manage/product/prd_input.php | o | 2019-09-18 | wiz_product 테이블에서 $prdcode로 상품에 대한 정보를 가져온다 $product_skin 변수에 정보를 담고 json_decode로 배열로 변환 prd_skin[] 에 위치에 맞게 데이터 삽입
5 | 2019-09-18 | front | 상품을 수정할때 본품에 대한 스킨 정보 수정하기 | adm/manage/product/prd_save.php | o | 2019-09-18 | 3번이랑 동일
6 | 2019-09-18 | front | 상품에 들어갔을때 유저스킨정보와 본품 스킨정보를 비교해 높은걸로 변환 | adm/product/prd_view.php | o | 2019-09-18 | $product_skin 변수에 본품에 대한 스킨정보 대입 foreach 문으로 유저정보와 본품정보를 비교해 높은 데이터로 스킨데이터 변경
7 | 2019-09-19 | back | basket restful-api 생성 및 파일업로드구현 | api-rest/basket/index.php | o | 2019-09-19 | 테스트폼은 test.php로 진행 post로 값이 왔을때 옵션 idx값으로 파일이름정해주고 adm/data/basket 폴더에 저장
8 | 2019-09-19 | DB | wiz_basket 테이블에 photo 필드추가 | DB | o | 2019-09-19
9 | 2019-09-19 | front | 주문목록에서 옵션 옆에 다운로드 링크생성 | adm/manage/product/order_info.php | o | 2019-09-19 | 옵션정보 가져올때 photo추가 데이터안에 optionurl 추가 옵션이름 span태그안에 a태그 추가
10 | 2019-09-23 | front | manage 페이지 상품등록->상품옵션에서 스킨옵션 부분뷰 생성 | adm/manage/produt/prd_input.php component/adm/show/product/option/skin-option 생성 | o | 2019-09-23 | th 스킨옵션 추가 컴포넌트 임포트 추가 input hidden 추가
11 | 2019-09-23 | front | client 상품 뷰 스킨옵션 생성 및 옵션당 하나만 선택되게 | component/client/shop/produvt/option/skin-option.php 생성 amd/product/prd_view.php(1) | o | 2019-09-24 | (1) 컴포넌트 skin-option 임포트 (1) $product skin_subjects 필드 갖고오는거 추가 (1) skin-option 컴포넌트 태그추가 (1) onChenge2 메소드 추가
12 | 2019-09-24 | front | 옵션이없는 물품을샀는데 옵션선택하라고 알럿뜨는거 수정 | amd/product/prd_view.php | o | 2019-09-24 | buy함수에 있던 if조건문 한번더 감쌈
13 | 2019-09-24 | back | 간편로그인( 네이버, 페이스북, 카카오) | component/naver 폴더생성 component/naver/login 폴더생성 component/naver/login/naver-login.php 생성
14 | 2019-09-24 | back | 옵션 본품,스킨옵션 수식 적용 | amd/product/prd_view.php component/client/shop/product/product-view-chart.php | o | 2019-09-24
15 | 2019-09-24 | front | 자기데이터와 본품 데이터가 95 이상일시 옵션선택 불가능하게 | component/client/shop/product/option/skin-option.php | o | 2019-09-24 | toString 메소드 생성 v-bind:disavled 조건추가 3항문에 3항문추가
16 | 2019-09-24 | front | 성별추가, "제 삼의 성" 추가 | adm/member/skin/memberBasic/join_input_normal.php (1) adm/member/join_save.php (2) |  |  | (1) html 라디오 버튼 추가 wiz_user 테이블에 gender 필드추가 (2) 인서트 부분에 gender 추가
17 | 2019-09-24 | front | 피부타입 4가지 칼라(백인종, 흑인종, 황인종, 라틴계) – 칼라로 선택되어 짐 | adm 홈페이지에서 환경설정 회원관리 추가항목 에서 설정 | o | 2019-09-24
18 | 2019-09-24 | front | 회원가입 폼 = 아이디,페스워드, 이메일, 이름, 국적, 주소, 성별, 피부색(피부타입),전화번호, 본인인증, 생년월일 | adm/member/skin/memberBasic/join_input_normal.php (1) adm/member/join_save.php (2) | o | 2019-09-24 | (1) html 텍스트 추가 wiz_user 테이블에 country 필드추가 (2) 인서트 부분에 country 추가
19 | 2019-09-24 | back | 회원가입 메일인증 | adm 홈페이지 환경설정 인증관리 email인증관리 on adm/member/join_input.php (1) | o | 2019-09-24 | (1) 인증번호 보내기 이벤트 생성 create_authcode() (1) 인증번호 체크 이벤트 생성 check_authcode()
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100