## Sheet1
순번 | 처리시작 | 작업형태 | 작업할 내용 | 적용위치(페이지URL 또는 메뉴명) | 처리현황 | 처리일시 | 상세
1 | 2019-09-18 | front | 상품을 추가할때 본품에 대한 스킨 정보 html 추가하기 | adm/manage/product/prd_input.php | o | 2019-09-18 | 태그들 추가, 값이들어가는 input은 name=prd_skin[] 로 배열화 시켰다
2 | 2019-09-18 | DB | wiz_product 테이블에 skin필드 추가 | DB | o | 2019-09-18
3 | 2019-09-18 | front | 상품을 추가할때 본품에 대한 스킨 정보 추가하기 | adm/manage/product/prd_save.php | o | 2019-09-18 | prd_skin이 null이 아니라면 $check값이 오르게 설정 $check값이 1 이상이면 array로 제이슨형태 데이터를 만들어주고 json_encode $check값이 0 이면 모든값에 0 넣어주고 값을 만들어준다 (ex1) (ex1) 테이블에 기본값으로 json형태 데이터 안들어가기때문에 디폴값을 저기서 설정 상품정보 저장쿼리에 skin값 추가
4 | 2019-09-18 | front | 상품 수정할때 본품에 대한 스킨정보 가져오기 | adm/manage/product/prd_input.php | o | 2019-09-18 | wiz_product 테이블에서 $prdcode로 상품에 대한 정보를 가져온다 $product_skin 변수에 정보를 담고 json_decode로 배열로 변환 prd_skin[] 에 위치에 맞게 데이터 삽입
5 | 2019-09-18 | front | 상품을 수정할때 본품에 대한 스킨 정보 수정하기 | adm/manage/product/prd_save.php | o | 2019-09-18 | 3번이랑 동일
6 | 2019-09-18 | front | 상품에 들어갔을때 유저스킨정보와 본품 스킨정보를 비교해 높은걸로 변환 | adm/product/prd_view.php | o | 2019-09-18 | $product_skin 변수에 본품에 대한 스킨정보 대입 foreach 문으로 유저정보와 본품정보를 비교해 높은 데이터로 스킨데이터 변경
7 | 2019-09-19 | back | basket restful-api 생성 및 파일업로드구현 | api-rest/basket/index.php | o | 2019-09-19 | 테스트폼은 test.php로 진행 post로 값이 왔을때 옵션 idx값으로 파일이름정해주고 adm/data/basket 폴더에 저장
8 | 2019-09-19 | DB | wiz_basket 테이블에 photo 필드추가 | DB | o | 2019-09-19
9 | 2019-09-19 | front | 주문목록에서 옵션 옆에 다운로드 링크생성 | adm/manage/product/order_info.php | o | 2019-09-19 | 옵션정보 가져올때 photo추가 데이터안에 optionurl 추가 옵션이름 span태그안에 a태그 추가
10 | 2019-09-23 | front | manage 페이지 상품등록->상품옵션에서 스킨옵션 부분뷰 생성 | adm/manage/produt/prd_input.php component/adm/show/product/option/skin-option 생성 | o | 2019-09-23 | th 스킨옵션 추가 컴포넌트 임포트 추가 input hidden 추가
11 | 2019-09-23 | front | client 상품 뷰 스킨옵션 생성 및 옵션당 하나만 선택되게 | component/client/shop/produvt/option/skin-option.php 생성 amd/product/prd_view.php(1) | o | 2019-09-24 | (1) 컴포넌트 skin-option 임포트 (1) $product skin_subjects 필드 갖고오는거 추가 (1) skin-option 컴포넌트 태그추가 (1) onChenge2 메소드 추가
12 | 2019-09-24 | front | 옵션이없는 물품을샀는데 옵션선택하라고 알럿뜨는거 수정 | amd/product/prd_view.php | o | 2019-09-24 | buy함수에 있던 if조건문 한번더 감쌈
13 | 2019-09-24 | back | 간편로그인( 네이버, 페이스북, 카카오) | component/naver 폴더생성 component/naver/login 폴더생성 component/naver/login/naver-login.php 생성
14 | 2019-09-24 | back | 옵션 본품,스킨옵션 수식 적용 | amd/product/prd_view.php component/client/shop/product/product-view-chart.php | o | 2019-09-24
15 | 2019-09-24 | front | 자기데이터와 본품 데이터가 95 이상일시 옵션선택 불가능하게 | component/client/shop/product/option/skin-option.php | o | 2019-09-24 | toString 메소드 생성 v-bind:disavled 조건추가 3항문에 3항문추가
16 | 2019-09-24 | front | 성별추가, "제 삼의 성" 추가 | adm/member/skin/memberBasic/join_input_normal.php (1) adm/member/join_save.php (2) |  |  | (1) html 라디오 버튼 추가 wiz_user 테이블에 gender 필드추가 (2) 인서트 부분에 gender 추가
17 | 2019-09-24 | front | 피부타입 4가지 칼라(백인종, 흑인종, 황인종, 라틴계) – 칼라로 선택되어 짐 | adm 홈페이지에서 환경설정 회원관리 추가항목 에서 설정 | o | 2019-09-24
18 | 2019-09-24 | front | 회원가입 폼 = 아이디,페스워드, 이메일, 이름, 국적, 주소, 성별, 피부색(피부타입),전화번호, 본인인증, 생년월일 | adm/member/skin/memberBasic/join_input_normal.php (1) adm/member/join_save.php (2) | o | 2019-09-24 | (1) html 텍스트 추가 wiz_user 테이블에 country 필드추가 (2) 인서트 부분에 country 추가
19 | 2019-09-24 | back | 회원가입 메일인증 | adm 홈페이지 환경설정 인증관리 email인증관리 on adm/member/join_input.php (1) | o | 2019-09-24 | (1) 인증번호 보내기 이벤트 생성 create_authcode() (1) 인증번호 체크 이벤트 생성 check_authcode()
20 | 2019-09-25 | front | 14세 이하 회원가입 막기 | adm/member/join_input.php | o | 2019-09-24 | joinCheck 함수안에 조건문추가
21 | 2019-09-25 | back | 장바구니 연동 및 이미지 연동 개발 | wiz_basket_tmp 테이블에 photo 필드 추가 adm/product/prd_save amd/product/inc/basket_ajax.php adm/product/order_save.php |  |  | insert 할때 photo 추가 조팀장님한태 검수받아야할듯
22 | 2019-09-25 | back | 주문확인 메일, 송장번호 발송 메일 기능 개발 | wiz_order 테이블에 deliver_mail_check 필드생성 adm/manage/product/order_info.php (1) adm/manage/product/order_save.php (2) |  |  | (1) 운송장번호 옆에 라디오 버튼 생성 (2) mode == update 구문에 deliver_mail_check 추가 (2) 운송장텍스트가 안비여있고 보낸다 체크되있으면 메일발솔
23 | 2019-09-25 | front | 단품 - 추가 옵션이 있어야 함 | adm/manage/product/prd_input.php (1) |  |  | (1) tr 상품타입 추가 라디오버튼두개추가
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100